启民发〔2024〕21号

关于印发《2024年全市民政重点工作任务

分解表》的通知

各镇、园区、街道，各直属单位，机关各科室：

为深入贯彻落实市委、市政府关于着力保障和改善民生的部署要求，加快推进民政事业发展，经研究决定，现将《2024年全市民政重点工作任务分解表》印发给你们，请各单位进一步明确任务、落实责任、创新举措、狠抓落实，确保圆满完成各项目标任务。

附件：2024年全市民政重点工作任务分解表

启东市民政局

2024年2月27日

2024年全市民政重点工作任务分解表0223

| 序号 | 主 要 任 务 | 责任单位 | 牵头科室 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精准开展各类困难群体认定与动态调整，坚决兜牢基本民生底线。 | 各区镇 （街道） | 社会 救助科 | 12月10日 |
| 2 | 为全市低收入人口等六类困难对象统一提供补充医疗保险救助。 |  |  | 12月底 |
| 3 | 改造提升示范性村级互助养老睦邻点17个。其中，汇龙镇1个、吕四港镇2个、近海镇1个、寅阳镇1个、北新镇1个、南阳镇1个、东海镇1个、合作镇1个、海复镇1个、王鲍镇1个、惠萍镇1个、开发区1个、南城区1个、北城区1个、启隆镇1个、圆陀角1个。 | 各区镇 （街道） | 养老 服务科 | 11月底 |
| 4 | 为经济困难的失能、部分失能等老年人设置家庭养老床位500张。 其中，汇龙镇20户、吕四港镇70户、近海镇25户、惠萍镇25户、寅阳镇35户、北新镇45户、南阳镇65户、东海镇37户、合作镇50户、海复镇40户、王鲍镇60户、开发区8户、南城区6户、北城区6户、圆陀角8户。 |  |  | 6月底 |
| 5 | 开展老年人运用智能技术培训。 |  |  | 11月底 |
| 6 | 提高政府购买居家养老服务管理水平。 |  |  | 11月底 |
| 7 | 实施“送扶到家”民生实事项目，为符合条件的老年人家庭卫生间等区域增添家庭扶手等适老化设施。 | 南城区 北城区 汇龙镇 开发区 |  | 11月底 |
| 8 | 改造提升社区助餐点。其中，南城区街道4家、汇龙镇2家、南阳镇1家、开发区1家、启隆镇1家。 | 有关区镇（街道） |  | 11月底 |
| 9 | 为A类重点空巢独居老年人设置家庭养老床位80张。 | 各区镇 （街道） |  | 11月底 |

| 序号 | 主 要 任 务 | 责任单位 | 牵头科室 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 新建或改造1家社区长者驿家。 | -- |  | 11月底 |
| 11 | 推进中心敬老院提升改造工程。 | -- |  | 11月底 |
| 12 | 新增5家养老机构拓展链式养老服务。 | -- |  | 11月底 |
| 11 | 指导镇级社会组织孵化园建设，推动全市社区社会组织有序规范发展。 | 各区镇 （街道） | 基层政权和社会 组织科 | 11月底 |
| 12 | 深化社会组织公益创投项目。 | 各区镇 （街道） |  | 10月底 |
| 13 | 社会组织等级评估率达到50%。 |  |  | 10月底 |
| 14 | 改扩建镇级公益性骨灰安放（葬）设施 1个。 | 南阳镇 | 社会 事务科 | 10月底 |
| 15 | 新增省级未成年人保护工作站（关爱之家）1个。 | 南阳镇 |  | 10月底 |
| 16 | 创建省级精神障碍社区康复服务示范点 1个。 | 海复镇 |  | 11月底 |
| 18 | 打造45号界桩婚俗文化景观。 | 启隆镇 |  | 11月底 |
| 19 | 启东市殡仪馆改扩建项目开工建设。 | 启东市 殡仪馆 |  | 6月底 |
| 20 | 创优婚姻登记服务。 |  |  | 5月底 |
| 21 | 开展市福利彩票发行管理中心内部审计。 |  | 财务 审计科 | 10月底 |
| 22 | 组织开展机关作风建设提升年活动。 |  | 办公室 | 全年 |