启民发〔2021〕25号

关于印发《2021年全市民政重点工作任务

分解表》的通知

各镇、园区、街道，各直属单位，机关各科室：

为深入贯彻落实市委、市政府关于着力保障和改善民生的部署要求，加快推进民政事业发展，经研究决定，现将《2021年全市民政重点工作任务分解表》印发给你们，请各单位进一步明确任务、落实责任，创新举措、狠抓落实，确保圆满完成各项目标任务。

附件：2021年全市民政重点工作任务分解表

启东市民政局

2021年3月15日

附件：

2021年全市民政重点工作计划表

| 序号 | 主 要 任 务 | 具体措施 | 责任科室 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实特困人员的照护制度，提高特困人员照顾水平 | 一季度：按照省、市文件关于分类定标、差异服务的要求，科学制定特困人员基本生活和日常照料护理标准。 二季度：出台特困人员照护制度相关文件，完成特困人员自理能力评估，根据评估结果确定和调整特困人员自理能力类别及照护标准档次。 三季度：建立定期探访制度，了解特困人员生活状况和委托照料服务落实情况，对发现的问题和特困人员的诉求，及时与照料服务人沟通，督促其及时改进。完善照料服务规范，建立以特困人员满意度调查、邻里评价等为主要方式的委托照料服务评价考核机制，对照料服务人开展评价考核。 | 社会救助科 | 2021.9 |
| 2 | 完善支出型贫困救助政策 | 一季度：学习研究省、市支出扣减相关政策文件。 二季度：起草落实刚性支出扣减实施办法，征求意见，召开座谈会，形成初稿。报局党组审定，下发文件并组织实施 | 社会救助科 | 2021.6 |
| 3 | 创新救助方式，提升社会救助效能 | 第一季度：学习研究省、市相关政策文件，组织外出学习调研； 第二季度：研究制定 “一证一书”即可申请基本生活救助的试点工作方案 第三季度：组织试点实施并跟踪指导。 第四季度：进行总结评估。 | 社会救助科 | 2021.12 |
| 4 | 推进居家适老化改造 | 第一季度：出台相应文件，组织各区镇（街道）外出学习考察。 第二季度：各区镇（街道）确认改造对象名单 ，明确改造标准及清单，确定改造单位，制定一户一档，进行入户改造。 第三季度：完成施工改造，组织实地验收。 第四季度：进行资金结算，做好档案归档等工作。 | 养老服务科 | 2021.12 |
| 5 | 中心敬老院公建民营 | 第一季度：参观外地先进经验，确定改革方向。第二季度：编排符合本地的改革方案。第三季度：组织实施招投标、选定运营方。第四季度：完成交接，顺利过渡。 | 养老服务科 | 2021.12 |
| 6 | 完成全市养老机构服务安全达标建设 | 第一季度：召开培训会，解读达标建设具体内容和工作。第二季度：各机构开展贯标工作。第三季度：市局组织贯标工作落实情况现场督查。第四季度：强化结果运用，对未达标单位，取消本年度营运补贴享受资格。 | 养老服务科 | 2021.12 |
| 7 | 第十二届村委会第七届居委会换届选举及后续工作 | 第一季度；完成修订完善村（居）务公开目录；第二季度：完成新任村（居）委成员轮训，完成修订基层群众性自治组织依法履职和协助政府主要工作事项“两份清单”，签订双向评估协议；第三季度：完成城乡社区议事协调机构全覆盖；第四季度：对换届选举后村居治理情况进行总结考核。 | 基层政权科 | 2021.12 |
| 8 | 市第四届慈善公益创投活动 | 一季度完成项目方案发布、征集、初筛、确认； - 三季度完成项目签约和项目运行； - 四季度项目结案。 | 基层政权和社会组织科 | 2021.12 |
| 9 | 加快推进移风易俗文明殡葬和殡葬服务设施建设 | 第一季度：出台文明祭扫工作方案，倡导移风易俗，逐步实现我市全面禁止燃放烟花爆竹、禁止焚烧纸钱的文明祭扫新风尚。第二、三季度：推进区镇殡葬公共服务设施开工建设，确保开工一批新建项目，力争能基本消除老坟地。按照“八有”标准提升农村公益性骨灰堂的硬件环境和服务水平，确保不少于30%的村公墓完成提档升级。第四季度：启动殡仪馆和长安陵园扩建工程，新增树葬、草坪葬、花坛葬等节地生态安葬功能。 | 社会事务科 | 2021.12 |
| 10 | 强化儿童关爱保护工作 | 第一季度：全面落实困境儿童分类保障政策，加强事实无人抚养儿童保障工作。第二季度：建立困境儿童结对帮扶机制，完善基层儿童关爱保护体系，规范儿童督导员、儿童主任职责。第三、四季度：加强留守儿童“关爱之家”等基础设施建设，搭建社会力量参与平台，提升儿童服务水平。 | 社会事务科 | 2021.12 |